## Uni Koop Project Planning
[5 empty] | 2016-02-01 | [12 empty] | 2016-03-01 | [30 empty] | 2016-04-01 | [29 empty] | 2016-05-01
[5 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Project Stage | Notes | Duration (days) | Start | End | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu
Requirement |  | 28 | Start: 2016-02-17; End: 2016-03-15
Reqirement Analysis |  | 7 | Start: 2016-02-17; End: 2016-02-23
Requirement Specification | Prepare SRS document | 14 | Start: 2016-02-24; End: 2016-03-08
Requirements Validation | Prepare Mock-ups, talk with customers | 7 | Start: 2016-03-09; End: 2016-03-15
Design |  | 21 | Start: 2016-03-16; End: 2016-03-29
White Box Design | Activity and Sequence Diagrams | 7 | Start: 2016-03-16; End: 2016-03-22
UI/UX Design | UI elements and screens | 7 | Start: 2016-03-23; End: 2016-03-29
Implementation |  | 42 | Start: 2016-03-30; End: 2016-05-10
Front-End Development |  | 14 | Start: 2016-03-30; End: 2016-04-12
Back-end Development |  | 28 | Start: 2016-04-13; End: 2016-05-10
Test |  | 21 | Start: 2016-05-04; End: 2016-05-24
Unit Testing |  | 14 | Start: 2016-05-04; End: 2016-05-17
Acceptance Test |  | 7 | Start: 2016-05-18; End: 2016-05-24
Deployment |  | 7 | Start: 2016-05-25; End: 2016-05-31
Deployment to the real time environment |  | 7 | Start: 2016-05-25; End: 2016-05-31
Maintenance | bar: Start to End
TOTAL |  | 112 | Start: 2016-02-17; End: 2016-05-31
last updated on 15 March by Eren Erdogan